## Uppdaterad 2025-02-04
Svenska kraftnäts inköpsplan
Vänligen notera att all information är preliminär och kan komma att ändras.
Projektnamn | Anläggningstyp | Upphandlingstyp | Län | Längd (km) | Avveckling (km) | Antal fack | Upphandling utskickad | Drifttagning | Projektinformation
Moforsen, stationsförnyelse | Transformatorstation 220 kV | Stationsombyggnad | Västernorrland |  | 0.4 | 3 | 2025-02 | 2028-10-04 | 220 kV enkelbrytarställverk med fyra fack varav ett obestyckat reservfack (endast samlingsskena för detta fack). En ny ledningsstolpe byggs.Två stolpar som avvecklas. Första driftsättning av del av ny station sker november 2027. Markarbeten ingår i entreprenaden.
Hamra 400 kV delförnyelse samt om- och utbyggnad | Transformatorstation 400 kV | Stationsombyggnad | Uppsala |  |  | 4 | 2025-03 | 2029-10-31 | Detta projekt kommer att upphandlas tillsammans med 300811 i ett projekt. Totalentreprenaden innefattar även ledningsåtgärder. Två st reaktorer som ingår i detta projekt upphandlas separat av Svenska kraftnät.
Kronåsen-Råcksta ny 400 kV markkabel | Markkabel AC | Kabel | Stockholm | 10 |  |  | 2025-03
Letsi-Svartbyn, ny 400 kV ledning | Luftledning 400 kV | Luftledning | Norrbotten | 110 |  |  | 2025-03 |  | En ny ledning uppförs för att öka överföringskapaciteten i området
Naalojärvi, ny 400 kV-station UT222 | Transformatorstation 400 kV | Station | Norrbotten |  |  | 5 | 2025-03 | 2027-04-30 | Ny station i anslutning till LKAB´s område i Malmberget.
Njutånger, ny 400 kV-station CT195 (Ledningsåtgärd) | Luftledning 400 kV | Ledningsåtgärder | Gävleborg | 1 | 1 |  | 2025-03 |  | Ny Station CT195 ansluts via Ledningsåtgärder . Projektet omfattar ca 5 nya stolpar. Lindragning Rasering. Utförande 2026/2027 .
Njutånger-Mehedeby, ny 400 kV-dubbelledning CT195 | Luftledning 400 kV - dubbelledning | Ledningsprojektering (detalj) | Gävleborg | 120 |  |  | 2025-03 |  | Svenska kraftnät planerar att bygga två nya 400 kV-ledningar mellan Njutånger i Hudiksvalls kommun och Mehedeby i Tierps kommun. Sträckan utgör en längd om cirka 120 km. Det görs för att stärka upp transmissionsnätet, öka överföringskapaciteten och byta ut gamla ledningar som uppnått sin tekniska livslängd.
Odensala-Kappetorp ny 400 kV-ledning | Luftledning 400 kV | Luftledning | Stockholm | 25 | 36 |  | 2025-03
Vattjom-Njutånger, två nya 400 kV-ledningar CT193 | Luftledning 400 kV - dubbelledning | Ledningsprojektering (detalj) | Västernorrland, Gävleborg, Uppsala | 96 |  |  | 2025-03 |  | Svk planerar att bygga två nya 400 kV-ledningar mellan Vattjom i Sundsvalls kommun och Njutånger i Hudiksvalls kommun, en sträcka på cirka 90 kilometer. De två nya 400 kV-ledningarna ersätter gammal befintlig ledning.
Breared, stationsförnyelse | Transformatorstation 400 kV | Stationsombyggnad | Halland |  |  | 5 | 2025-04 | 2028-09-30
Malsta, stationsförnyelse | Transformatorstation 220 kV | Stationsombyggnad | Stockholm |  |  | 2 | 2025-04 | 2027-08-27 | Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för Malsta station.
Munga, ny 400 kV-station | Transformatorstation 400 kV | Station | Västmanland |  |  | 8 | 2025-04 | 2028-10-31 | Ny regionnätsstation 400kV uppförs för att koppla ihop ledningarna från Hamra och Himmeta. Station byggs tvåbrytarutförande med sektioneringsbara samlingsskenor. med 7 fack (fyra ledningsfack, ett reaktorfack inkl reaktor, och två externa fack för 400/130 kV transformatorer.
NordBalt, installation av potentiallinor | Markkabel DC | Ledningsåtgärder | Kalmar | 40 |  |  | 2025-04
Svartbyn, stationsförnyelse | Transformatorstation 400 kV | Station | Norrbotten |  |  | 13 | 2025-04 | 2028-05-01
Sydvästlänken installation av potentiallinor | Markkabel DC | Ledningsåtgärder | Jönköping, Kronoberg, Skåne | 192 |  |  | 2025-04
Hällmyran, ny 400 kV station | Transformatorstation 400 kV | Station | Norrbotten |  |  | 8 | 2025-05 | 2029-09-26
Vargfors, stationsförnyelse | Transformatorstation 400 kV | Station | Västerbotten |  |  | 7 | 2025-05 | 2028-08-27 | Projektet upphandlas som en entreprenad med stations- och ledningsåtgärder (18 ledningsstolpar varav 7 upphandlas som optioner). Stationen byggs för 11 fack varav 7 bestyckas.
Öresundskablarna förnyelse FL25 | Markkabel AC | Kabel | Skåne | 0.5 | 0.5 |  | 2025-05 |  | Befintlig sjökabel har uppnått sin livslängd och ska förnyas i sin helhet. Svk ansvarar för landkabeldelen. Befintlig kabel rivs i samband med ombyggnaden. Inkluderar även stationsarbete för att möjliggöra installation av nya kabeln.
Enån, ny 400 kV-station | Transformatorstation 400 kV | Station | Gävleborg |  |  | 5 | 2025-06 | 2028-10-02
Nässe - Vattjom, ny 400 kV-dubbelledning | Luftledning 400 kV - dubbelledning | Ledningsprojektering (detalj) | Västernorrland, Jämtland | 105.6 |  |  | 2025-06 |  | Två nya 400 kV-ledningar mellan Nässe i Sollefteå kommun och Vattjom i Sundsvalls kommun, avståndet är cirka 90km. Mellan Nässe och Vattjom går idag två parallella 400 kV-ledningar, CL3 och CL5, varav CL3 delvis kommer att rivas.
Betåsen-Nässe, ny 400 kV-ledning | Luftledning 400 kV | Luftledning | Västernorrland | 45 | 3 |  | 2025-07 |  | En ny 400kV ledning på en total sträcka på 45km uppförs för att öka överföringskapaciteten i området.
Hallsberg dynamisk shuntkompensering OT12 | Dynamisk shuntkompensering | Stationsombyggnad | Örebro |  |  |  | 2025-08 | 2030-06-30
Jälla samt Plenninge, ny 400 kV-station | Transformatorstation 400 kV | Station | Uppsala |  |  | 11 | 2025-08 | 2030-02-15 | En ny 400/220 kV station med nio bestyckade fack och plus yta för två obestyckade fack. I projektet ingår två stycken transformatorer och två stycken reaktorer som tillhanda ges av Svenska kraftnät. Fyra sabotagesskydd byggs till transformatorer och reaktorerna. Teknikbod byggs intill stationen. Ledningsåtgärder ingår inte i projektet utan hanteras i separata projekt. Denna station skall upphandlas som en totalentreprenad, tillsammans med projekt 500881 Plenninge station (paketupphandling).
Kilanda-Stenkullen, förnyelse FL5 S5-6 och CL32 S1-3 | Luftledning 400 kV | Ledningsprojektering (detalj) | Västra Götaland | 40 | 30 |  | 2025-08
Ekhyddan-Nybro, ny 400 kV-ledning | Luftledning 400 kV | Luftledning | Kalmar | 95 |  |  | 2025 Q3 |  | Ledning i ny ledningsgata till stor del parallellt med befintliga ledningar. Osäker tidplan p g a osäker tid för laga kraftvunnen koncession.
Forsmo, stationsförnyelse | Transformatorstation 220 kV | Stationsombyggnad | Västernorrland |  |  | 5 | 2025 Q3 | 2028-10-13 | Den nya stationen byggs som ett enkelbrytarställverk med fyra fack samt sektioneringsfack. Anpassning av befintlig anslutningsledning för T12 och ny anslutningsledning för T34 ingår i entreprenaden. Avveckling av 130 kV-anläggning ingår i entreprenaden. Markarbeten ingår. Förnyelse inom befintligt stationsområde.
Reaktorpaket | Statisk shuntkompensering | Stationsåtgärder | Dalarna, Gävleborg, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland |  |  |  | 2025 Q3 |  | 7 st nya reaktorer installeras i 6 st olika stationer. Nya ställverksfack i samtliga stationer.
Rätan, kraftstation stationsförnyelse | Transformatorstation 400 kV | Stationsombyggnad | Jämtland |  |  | 3 | 2025 Q3 | 2028-09-30 | Befintlig station har uppnått sin tekniska livslängd och ska förnyas i sin helhet. Ny station med tre ledningsfack planeras byggas intill befintlig station.
Gotlandsförbindelsen Station Misterhult | Transformatorstation 400 kV | Station | Kalmar |  |  | 11 | 2025 Q4 | 2029-06-29 | Stationerna i Gotlandsförbindelsen ska ingå i samma entreprenad. 400/220 kV på fastlandet (503073) och 220 kV på Gotland (503071).
Gotlandsförbindelsen Station Stenkumla | Transformatorstation 220 kV | Station | Gotland |  |  | 6 | 2025 Q4 | 2030-09-02 | Stationerna i Gotlandsförbindelsen ska ingå i samma entreprenad. 400/220 kV på fastlandet (503073) och 220 kV på Gotland (503071).
Högnäs, utbyggnad 400 kV-station | Transformatorstation 400 kV | Stationsombyggnad | Västerbotten |  |  | 5 | 2025 Q4 | 2029-03-21
Kappetorp-Kronåsen ny 400 kV-ledning | Luftledning 400 kV | Kabel | Stockholm | 8 | 8 |  | 2025 Q4
Lidmyran, ny 400 kV station | Transformatorstation 400 kV | Station | Västerbotten |  |  | 11 | 2025 Q4 | 2030-03-05
Stadsforsen-Forsmo, installation OPGW 220 kV-ledning AL5 S1 | Luftledning 220 kV | Ledningsåtgärder | Jämtland |  |  |  | 2025 Q4 |  | Installation av fiberförbindelse på sträcka om ca 30 km. Åtgärder på befintliga stolpar krävs.
Bredåker-Jälla, förnyelse 220 kV-ledning | Luftledning 220 kV | Luftledning | Uppsala | 3 | 3 |  | 2026 Q1 |  | Projektet avser förnyelse av 220 kV-ledning RL11 S1 Bredåker-Tuna mellan befintlig 220 kV-station Bredåker och ny 400 kV-station Jälla. Ledningen ersätts med en ny 220 kV-ledning på ca 3km mellan Bredåker-Jälla och kopplas till ny 400 kV-station Jälla. Fortsatt ledning (RL11) österut kopplas in i Jälla. Ledningen reinvesteras inte på sträckan Jälla-Tuna men kompletteras med topplinor en bit ut från stationen.
Bredåker-Jälla, ny 220 kV-ledning | Luftledning 220 kV | Luftledning | Uppsala | 3 |  |  | 2026 Q1 |  | Projektet avser byggnation av ny 220 kV-ledning KL21 S2, ca 3km, mellan befintlig 220 kV-station Bredåker och ny 400kV-station Jälla. Den nya 220 kV-ledningen ersätter en befintlig 220kV-ledning. Nybyggnationen sker i befintlig ledningsgata.
Bredåker-Plenninge, avveckling 220 kV-ledning, KL42 S1 | Luftledning 220 kV | Ledningsrivning | Uppsala | 9.4 | 9.4 |  | 2026 Q1 |  | Avveckling av befintlig 220 kV ledning, ca 9,5km, mellan Bredåker och Plenninge (KL42 S1)
Delförnyelse Mörsil , KT82 | Transformatorstation 220 kV | Stationsombyggnad | Jämtland |  |  | 3 | 2026 Q1 | 2028-04-30 | Station innehållande 3 fack. Oklart om detta kommer att utökas eller ej. Planerat stationsbesök v.44 tillsammans med SK för att bestämma omfattning och kommande behov från SK. Inriktningsbeslut/Projektdirektiv planerat till Q3 2024. Åtgärder och omfattning bestäms senare av utrednings/projektledare.
Helgum, anslutning av vindkraft | Kopplingsstation 220 kV | Stationsombyggnad | Västernorrland |  |  | 1 | 2026 Q1 | 2027-06-25 | Nytt enkelskenefack.
Horndal, ny 400 kV-station | Transformatorstation 400 kV | Ledningsprojektering | Dalarna |  |  | 7 | 2026 Q1
Hölleforsen, stationsförnyelse | Transformatorstation 220 kV | Stationsombyggnad | Jämtland |  |  | 2 | 2026 Q1 | 2028-03-01 | Vattenfall planerar en förnyelse av sin kontrollanläggning i Hölleforsen och vill synkronisera åtgärderna tillsammans med SVK. Åtgärder och omfattning bestäms senare av utrednings/projektledare.
Jälla-Plenninge, ny 400 kV-dubbelledning | Luftledning 400 kV - dubbelledning | Luftledning | Uppsala | 6.6 |  |  | 2026 Q1 |  | Två nya 400 kV-ledningar på ca 7km ska byggas mellan två nya 400kV-stationer, Jälla och Plenninge. De två nya 400 kV-ledningarna ersätter befintlig 220kV-ledning. Lågbyggda stolpar kommer att användas i projektet då sträckningen byggs innanför Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt.
Korsselbränna, förnyelse och utbyggnad | Transformatorstation 220 kV | Stationsombyggnad | Jämtland |  |  | 3 | 2026 Q1 | 2028-10-31 | Befintlig station har uppnått sin tekniska livslängd och ska förnyas i sin helhet. Stationen förnyas på yta intill befintlig station med en enkel samlingsskena. Ledningsåtgärder ingår.
Kättbo-Borgvik, avveckling 400 kV-ledning CL1 S4 | Luftledning 400 kV | Ledningsrivning | Dalarna, Värmland |  | 180 |  | 2026 Q1 |  | Strategiska Partnering beräknas handlas upp Q4 2025
Mehedeby-Jälla, ny 400 kV-dubbelledning | Luftledning 400 kV - dubbelledning | Luftledning | Uppsala | 67 |  |  | 2026 Q1 |  | Två nya 400 kV-ledningar på ca 67km byggs mellan uppklippspunkt CL6 S1-2 vid Mehedeby, Tierp kommun, och ny 400 kV-station Jälla, öster om Uppsala. Ledningarna ansluts tillfälligt till CL6 S1-2 Ängsberg-Forsmark vid uppklippspunkten. I ett senare skede ska 400 kV-ledningarna anslutas till Kustpaketet (Njutånger-Mehedeby). De två nya 400 kV-ledningarna ersätter befintlig 220kV-ledning. Nybyggnationen går till stor del i, eller i anslutning till, befintliga ledningsgator. Lågbyggda stolpar kommer att användas i projektet då sträckningen korsar Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt.
Midskog-Borgvik, ny 400 kV-dubbelledning | Luftledning 400 kV - dubbelledning | Luftledning | Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland | 456 |  |  | 2026 Q1 |  | Strategiska Partnering beräknas handlas upp Q4 2025
Midskog-Kättbo, avveckling 400 kV-ledning CL1 S2-3 | Luftledning 400 kV | Ledningsrivning | Jämtland, Dalarna |  | 275 |  | 2026 Q1 |  | Strategiska Partnering beräknas handlas upp Q4 2025
Nordvära, ny 400 kV-station FT671 | Transformatorstation 400 kV | Station | Halland |  |  | 3 | 2026 Q1 | 2029-06-15
Plenninge-Odensala, avveckling 220 kV-ledning, KL42 S2-3 | Luftledning 220 kV | Ledningsrivning | Uppsala | 20.5 | 20.5 |  | 2026 Q1 |  | Avveckling av 220 kV ledning, ca 21km, mellan befintlig station Plenninge och Odensala påstick (KL42 S2-3)
Plenninge-Odensala, ny 400 kV-dubbelledning | Luftledning 400 kV - dubbelledning | Luftledning | Uppsala, Stockholm | 19.8 |  |  | 2026 Q1 |  | Två nya 400 kV-ledningar på ca 20km ska byggas mellan ny 400 kV-station Plenninge och Odensala station. De två nya 400 kV-ledningarna ersätter gammal befintlig 220kV-ledning. Nybyggnationen går till stor del i, eller i anslutning till, befintliga ledningsgator. Lågbyggda stolpar kommer att användas i projektet då sträckningen korsar Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt.
Pålkem, anslutning av vindkraft | Transformatorstation 400 kV | Station | Norrbotten |  |  | 4 | 2026 Q1 | 2029-08-01 | Projekt i tidigt skede. Green field-projekt med markåtgärder. Troligen 4 fack. Ledningsåtgärder ska utföras, omfattningen är inte klarställd. Planerat utskick dec-26.
Untra-Bredåker, avveckling 220 kV-ledning KL21 S1 | Luftledning 220 kV | Ledningsrivning | Uppsala | 63.5 | 63.5 |  | 2026 Q1 |  | Avveckling av 220 kV ledning, ca 64km, mellan Untra och Bredåker (KL21 S1)
Untra-Bredåker, avveckling 220 kV-ledning RL8 S6 | Luftledning 220 kV | Ledningsrivning | Uppsala | 65 | 65 |  | 2026 Q1 |  | Avveckling av 220 kV ledning, ca 65km, mellan Untra och Bredåker (RL8 S6)
Vietas, stationsförnyelse | Transformatorstation 400 kV | Stationsombyggnad | Norrbotten |  |  | 4 | 2026 Q1 | 2029-08-30 | AIS, tre fack, tvåbrytarställverk (dubbla samlingsskenor). Vi kommer även att bygga en kortare anslutningsledning (ca 300 m) och förlänga D-skenan som anslutande part äger med två fackbredder (D-skenan är enkel samlingsskena). Ställverket behöver anpassas för hårt klimat med mycket starka vindar. Troligen fyra/fem nya stolpar.
Forsse-Stadsforsen, avveckling 220 kV-ledning AL4 | Luftledning 220 kV | Ledningsrivning | Västernorrland, Jämtland | 30.2 | 30 |  | 2026 Q2 |  | Avveckling av cirka 30 km 220kV-ledning mellan Forsse och Stadsforsen. Ledningen är främst byggd av trästolpar och arbetet inkluderar även sanering av mark.
Granhammar-Runby ny 400 kV mark- och sjökabel | Mark- och sjökabel AC | Kabel | Stockholm |  |  |  | 2026 Q2
Stenkälla, ny 400 kV-station | Transformatorstation 400 kV | Station | Västra Götaland |  |  | 7 | 2026 Q2 | 2029-10-15
Tuna 220 kV, stationsförnyelse | Transformatorstation 220 kV | Stationsombyggnad | Uppsala |  |  | 4 | 2026 Q2 | 2028-05-31 | Dubbel samlingsskena
Åsbacken, ny 400 kV station | Transformatorstation 400 kV | Station | Jämtland |  |  | 8 | 2026 Q2 | 2029-08-01 | Transformator och reaktor upphandlas i större paket.
Delförnyelse Gulsele, AT32 | Transformatorstation 220 kV | Stationsombyggnad | Västernorrland |  |  | 3 | 2026 Q3 | 2028-09-28 | Station innehållande 3 fack. Åtgärder och omfattning bestäms av senare utredningsledare.
Fallviken, ny 400 kV-station | Transformatorstation 400 kV | Station | Gävleborg |  |  | 5 | 2026 Q3 | 2029-10-10
Gotlandsförbindelsen Markkabel | Markkabel AC | Kabel | Gotland, Kalmar | 10 |  |  | 2026 Q3 |  | Sjö- och landkabel i Gotlandsförbindelsen upphandlas gemensamt.
Grönviken, utbyggnad 400 kV-station | Transformatorstation 400 kV | Stationsombyggnad | Gävleborg |  |  | 1 | 2026 Q3 | 2029-10-10
Lunna, ny 400 kV station | Transformatorstation 400 kV | Station | Västra Götaland |  |  | 4 | 2026 Q3 | 2029-06-29
Munga-Bysingsberg, ny 400 kV-ledning | Luftledning 400 kV | Luftledning | Örebro, Västmanland | 26 | 5.8 |  | 2026 Q3 |  | 25 km, enkel 400kV-ledning, ny ledningsgata, Påkoppling på befintlig ledning RL6 S1 vid Bysingsberg. Kopplas till nya 400kV-stationen i Munga.
Degerforsen, stationsförnyelse | Transformatorstation 220 kV | Stationsombyggnad | Västernorrland |  |  | 1 | 2026 Q4 | 2032-03-26 | Liten station innehållande 1 fack. Mindre åtgärder och omfattning bestäms av senare utredningsledare.
Ekhyddan, ny dynamisk kompenseringsanläggning FT61 | Dynamisk shuntkompensering | Stationsombyggnad | Kalmar |  |  | 1 | 2026 Q4 | 2031-05-09
Malånäset-Högnäs, ny 400 kV ledning | Luftledning 400 kV | Luftledning | Västerbotten | 55 |  |  | 2026 Q4 |  | En ny ledning uppförs för att öka överföringskapaciteten i området
Vattjom, ny 400 kV-station CT193 | Transformatorstation 400 kV | Ledningsprojektering | Västernorrland |  |  |  | 2026 Q4
Affärspaket Göteborg & Skaraborg | Anläggningstyp | Upphandlingstyp | Län | Längd (km) | Avveckling (km) | Antal fack | Upphandling utskickad | Drifttagning | Projektinformation
Horred-Breared, ledningsförnyelse FL14 S3-4 | Luftledning 400 kV | Luftledning | Halland, Västra Götaland | 70 | 70 |  | 2025 Q1 |  | Befintlig ledning uppnår snart sin livslängd och ska förnyas i sin helhet. Befintlig ledning rivs i samband med ombyggnaden.
Skogssäter-Ingelkärr, ny 400 kV-ledning | Luftledning 400 kV | Luftledning | Västra Götaland | 70 |  |  | 2025 Q1
Stenkullen-Horred, ledningsförnyelse CL32 S4-6 | Luftledning 400 kV | Luftledning | Västra Götaland | 51 | 51 |  | 2025 Q1 |  | Befintlig ledning uppnår snart sin livslängd och ska förnyas i sin helhet. Befintlig ledning rivs i samband med ombyggnaden.
Hallsberg-Timmersdala, ledningsförnyelse FL5 S1-2 | Luftledning 400 kV | Luftledning | Västra Götaland, Örebro | 90 | 90 |  | 2025 Q1
Kilanda-Stenkullen, förnyelse FL5 S5-6 och CL32 S1-3 | Luftledning 400 kV | Luftledning | Västra Götaland | 40 | 30 |  | 2025 Q1
Timmersdala-Stenkullen, ledningsförnyelse FL5 S3-4 | Luftledning 400 kV | Luftledning | Västra Götaland | 118 | 118 |  | 2025 Q1
Hallsberg-Timmersdala, Ny 400 kV-ledning | Luftledning 400 kV | Luftledning | Västra Götaland | 95 |  |  | 2025 Q1
Affärspaket Norrbotten (de ingående projekten är preliminära) | Anläggningstyp | Upphandlingstyp | Län | Längd (km) | Avveckling (km) | Antal fack | Upphandling utskickad | Drifttagning | Projektinformation
Kiruna - Svappavaara, två nya 400 kV ledningar parallellbyggda | Luftledning 400 kV | Luftledning | Norrbotten | 60 |  |  | 2025 Q2
Naalojärvi - Messaure, ny 400 kV ledning | Luftledning 400 kV | Luftledning | Norrbotten | 90 |  |  | 2025 Q2
Svappavaara - Gällivare öst, två nya 400 kV ledningar parallellbyggda | Luftledning 400 kV | Luftledning | Norrbotten | 60 |  |  | 2025 Q2
Svartbyn - Hällmyran, ny 400 kV ledning | Luftledning 400 kV | Luftledning | Norrbotten | 28 |  |  | 2025 Q2 |  | Dubbelledning
Affärspaket Västerås | Anläggningstyp | Upphandlingstyp | Län | Längd (km) | Avveckling (km) | Antal fack | Upphandling utskickad | Drifttagning | Projektinformation
Horndal-Munga, ny 400 kV-dubbelledning | Luftledning 400 kV - dubbelledning | Luftledning | Dalarna, Uppsala, Västmanland | 70 |  |  | 2025 Q3
Fallviken-Horndal, ny 400 kV-dubbelledning | Luftledning 400 kV - dubbelledning | Luftledning | Dalarna, Gävleborg | 90 |  |  | 2025 Q3
Grönviken-Fallviken, ny 400 kV-ledning | Luftledning 400 kV | Luftledning | Gävleborg | 25 |  |  | 2025 Q3
Munga-Hamra, ny 400 kV-ledning | Luftledning 400 kV | Luftledning | Västmanland, Uppsala | 46 |  |  | 2025 Q3 |  | En ny ledning uppförs för att öka överföringskapaciteten i området
Laforsen-Horndal, avveckling 220 kV-ledning RL7 S3-4 | Luftledning 400 kV | Luftledningsrivning | Gävleborg |  | 232
Horndal-Finnslätten, avveckling 220 kV-ledning RL7 S4 | Luftledning 400 kV | Luftledningsrivning | Avesta, Sala, Västerås |  | 80 |  | 2025 Q3
Nedanstående projekt har större osäkerheter kring tiderna. Tiderna är grovt uppskattade och vissa av projekten kanske inte blir av.
Projektnamn | Anläggningstyp | Upphandlingstyp | Län | Längd (km) | Avveckling (km) | Antal fack | Upphandling utskickad
Plenninge, inkoppling ny 400 kV-station | Markkabel AC | Kabel | Uppsala | 0.2 |  |  | 2025
Hall - Hedenlunda FL8 S2-4 | Luftledning 400 kV | Ledningsprojektering | Stockholm, Södermanland | 76.5 | 76.5 |  | 2025
Hamra - Åker CL3 S5 ledningsförnyelse | Luftledning 400 kV | Ledningsprojektering | Södermanland, Uppsala | 54.5 | 54.5 |  | 2025
Åker-Hedenlunda CL3 S7 ledningsförnyelse | Luftledning 400 kV | Ledningsprojektering | Södermanland | 45 | 45 |  | 2025
Järpströmmen-Mörsil, ledningsförnyelse KL8 S3 | Luftledning 220 kV | Ledningsprojektering | Jämtland | 18.4 | 18.4 |  | 2025
Hedenlunda-Glan CL3 S8 ledningsförnyelse | Luftledning 400 kV | Ledningsprojektering | Östergötland, Södermanland | 49 | 49 |  | 2025
Kiruna - Svappavaara, två nya 400 kV ledningar parallellbyggda | Luftledning 400 kV - dubbelledning | Ledningsprojektering | Norrbotten | 60 |  |  | 2025
Svappavaara - Gällivare öst, två nya 400 kV ledningar parallellbyggda | Luftledning 400 kV - dubbelledning | Ledningsprojektering | Norrbotten | 60 |  |  | 2025
Forsmo-Lasele-Långbjörn, förnyelse 220 kV-ledning AL6 | Luftledning 220 kV | Ledningsprojektering | Västernorrland | 51.2 |  |  | 2025
NordBalt SCM-Uppgradering | Strömriktarstation | Kontrollanläggning | Kalmar |  |  |  | 2025
Stadsforsen-Hölleforsen-Järkvissle, förnyelse 220 kV-ledning RL8 S1, S2, S9 | Luftledning 220 kV | Ledningsprojektering | Västernorrland | 20 |  |  | 2025
Skåne Nordost–Tomelilla, ny 400 kV-ledning | Luftledning 400 kV | Ledningsprojektering | Skåne | 65 |  |  | 2025
Konti-Skan Connect HVDC Station | Strömriktarstation | Station | Västra Götaland |  |  |  | 2025
Ismunden - Järpströmmen, ledningsförnyelse | Luftledning 400 kV | Ledningsprojektering | Jämtland | 100 | 83 | 2 | 2025
Gällivare öst - Naalojärvi, ny 400 kV ledning | Luftledning 400 kV | Ledningsprojektering | Norrbotten | 24 |  |  | 2026
Avesta, stationsförnyelse | Transformatorstation 220 kV | Stationsombyggnad | Dalarna |  |  | 5 | 2026
Horndal-Finnslätten, avveckling 220 kV-ledning RL2 S5 | Luftledning 220 kV | Ledningsrivning | Dalarna, Västmanland | 76.2 | 76.2 |  | 2026
Stenkullen AC delförnyelse | Transformatorstation 400 kV | Kontrollanläggning | Västra Götaland |  |  | 9 | 2026
Porjusberget - Ligga, förstärkningsåtgärd UL1 S1 | Luftledning 400 kV | Ledningsprojektering | Norrbotten | 24 |  |  | 2026
Harsprånget-Porjusberget UL24 S1 ledningsförnyelse | Luftledning 400 kV | Ledningsprojektering | Norrbotten | 10 |  |  | 2026
Borgvik-Skogssäter, ledningsförnyelse CL1 S5 | Luftledning 400 kV | Ledningsprojektering | Värmland, Västra Götaland | 133 | 133 |  | 2026
Borgvik, delförnyelse | Transformatorstation 400 kV | Kontrollanläggning | Värmland |  |  | 9 | 2026
Hällsjö och Vattjom, anslutning 220 kV-ledning RL22 S6-7 | Luftledning 220 kV | Ledningsprojektering | Västernorrland |  |  |  | 2026
Ligga - Grundfors, förstärkningsåtgärd UL1 S2-3 | Luftledning 400 kV | Ledningsprojektering | Norrbotten | 245 |  |  | 2026
Ny förbindelse Sverige-Finland | Luftledning 400 kV | Ledningsprojektering | Norrbotten |  |  |  | 2026
Kiruna, ny 400 kV station | Transformatorstation 400 kV | Station | Norrbotten |  |  | 8 | 2026
Hallsberg-Timmersdala, Ny 400 kV-ledning | Luftledning 400 kV | Ledningsprojektering | Västra Götaland | 95 |  |  | 2026
Bredåker, Stationsförnyelse | Transformatorstation 220 kV | Station | Uppsala |  |  | 4 | 2026
Ligga - Kronsågen, ny 400 kV ledning | Luftledning 400 kV | Ledningsprojektering | Norrbotten | 31 |  |  | 2026
Porjusberget - Kronsågen, förstärkningsåtgärd UL24 | Luftledning 400 kV | Ledningsprojektering | Norrbotten | 7 |  |  | 2026
Bandsjö, utbyggnad CT39, anslutning av industri | Transformatorstation 400 kV | Stationsombyggnad | Västernorrland |  |  | 5 | 2026
Sege,anslutning av ny transformator FT13 | Transformatorstation 400 kV | Stationsåtgärder | Skåne |  |  | 1 | 2026
Porsi - Gällivare öst, ny 400 kV ledning | Luftledning 400 kV | Ledningsprojektering | Norrbotten | 112 |  |  | 2026